## 前言
Scrum概述
Scrum检查表是什么，谁负责实施 | 正面示例 | 反面示例： | 声明
Scrum检查表是帮助你推行Scrum的一个简单工具，或者评价现有的Scrum实施活动。请注意Scrum检查表只是一个指引而不是必需执行的规章制度。比如一个双人团队可能会裁剪掉每日例会，因为他们是结对编程，因此并不需要单独的会议来保持信息的同步。你可以根据实际情况裁剪掉某些Scrum活动，但前提是你裁剪掉的活动的目的以另一种方式得到了实现。这也是Scrum的核心思想。 如果你做Scrum，以讨论的方式而不是评估的方式在回顾会议上讨论团队的Scrum活动会更有意义。 | Joe：（回顾会议上）我这里有一个有用的checklist，看一下我们有没有遗漏的 Lisa：嗯，我看看，我们没有做验收标准，没有衡量我们本次Sprint所产生的故事点的数量 Joe：验收标准在核心Scrum里面，说明它很重要，我们要做起来。某个Sprint所产生的故事点的数量在推荐里面，可以先放一放。 Lisa：同时我们没有做到每四周至少提交一个工作、测试版本软件。这个活动优先级最高，我们要重点关注，每次市场部门都会抱怨这个。 Joe：也许验收标准可以帮助我们规避掉Sprint的某些小问题，同时保证我们的工作产品是可发布的。 Lisa：好主意，让我们加入验收标准吧 | Big Boss：各位好，我们来看一下关于Scrum你困扰的问题在哪里，首先填一下这个checklist。 Joe：老板，我们所有的都做了，除了燃尽图。 Big Boss：这说明我们还做得不好，Scrum包含的所有活动，我们都要做，包括燃尽图。 Lisa：但是我们的迭代周期是2周，在这期间，我们都在努力开发我们要交付的东西，并且客户也很满意，这个阶段的燃尽图并没有任何意义。 Big Boss：这里说了，这是团队应该做的，别让我抓到你作弊，否则我饶不了你 | 这不是官方checklist。这个checklist只是反映了我对Scrum的个人、主观的看法。本人具有几年帮助公司推行Scrum的经验，并有幸结识了成百上千的从业人员、成员和教练。经验表明：如果正确使用checklist，可以起到很好的作用。

## checklist-简化
Scrum检查表
序号 | 类别 | 要素名称 | 指引内容 | 备注说明
1 | 过程管理 | product owner (PO) | PO负责确定优先级
2 |  |  | PO知道确定优先级的方法
3 |  |  | PO和团队成员保持直接联系
4 |  |  | PO和项目干系人保持直接联系
5 |  |  | PO对于产品的要求始终一致
6 |  | sprint backlog | sprint backlog对全员公开
7 |  |  | sprint backlog需要每天更新
8 |  |  | sprint backlog独属于项目组
9 |  | 每日例会 | 所以团队成员都需参与
10 |  |  | 问题和障碍问题已提出
11 |  | Demo | 展示工作产品、测试软件
12 |  |  | 收集来自与PO和干系人的反馈意见
13 |  | 验收标准 | 每一个Sprint的验收标准是可达成的
14 |  |  | 团队成员认可验收标准
15 | Scrum核心 | Sprint回顾会议 | 团队全体成员和PO要参加
16 |  |  | 会议结果整合在改进方案里
17 |  |  | 一些改进方案要得到落实
18 |  | product backlog (PBL) | 由商业价值来确定问题的高优先级
19 |  |  | 对高优先级的问题进行评估
20 |  |  | 由团队成员进行评估
21 |  |  | PBL中高优先级的问题要能够在一个Sprint内完成
22 |  |  | PO明白所有Backlog问题的目的
23 |  | Sprint计划会议 | PO参与，并提供最新的PBL
24 |  |  | 团队所有成员参与
25 |  |  | 输出Sprint计划
26 |  |  | 团队所有成员认可Sprint计划，是可达到的
27 |  |  | PO认可已确定的优先级
28 |  | 迭代周期 | 周期要小于4周
29 |  |  | 准时结束
30 |  |  | 团队成员不会对外界打扰或控制
31 |  |  | 团队成员按时交付准确的工作产品
32 |  | 人员限制 | 每个团队最多9人
其它可选检查项
33 |  |  | 团队成员具备完成Backlog的所有技能
34 |  |  | 团队成员不局限于特定的角色
35 |  |  | 注定要失败的迭代周期要尽早终止
36 |  |  | PO的产品愿景和PBL同步
37 |  |  | 产品愿景和PBL要高度可视化
38 |  |  | PO和团队所有成员要参与评估
39 |  |  | 评估以story point为标准而非时间
40 |  |  | 团队所有成员了解优先级最高的1-3件障碍问题
41 |  |  | Master知道如何解决障碍问题
42 |  |  | 当团队成员无法解决时，上升至管理层
43 |  |  | Master对整个团队负责
44 |  |  | PBL问题在一个Sprint里面分解成任务，并进行评估
45 |  |  | 正在进行中的任务也需要估算并且每天更新
46 |  |  | 团队成员做燃尽图，每天更新并展示
47 |  |  | 每日例会在相同时间相同地点召开
48 |  |  | PO每周至少参加3次
49 |  |  | 每个人都知道别的成员在做什么
50 |  |  | 根据以往迭代完成的故事点数目来确定发布计划