## 封面
序号 | 名称 | 概述 | 目的
1 | 障碍 Backlog | 阻碍项目进度的问题在公司和团队范围内常有发生。 通过障碍 Backlog， 识别障碍并按优先次序将他们在 Backlog 中排列， 然后公开给全体人员。 | 对阻碍项目进度的问题进行管理，并最终解除障碍
2 | 全员会议 | 所有的会议都遵循着一个公共的标准规则。 这些基础规则不但有助于提高会议的效率， 而且效果也让与会者都感到更为满意。 | 介绍全员会议的流程以及注意事项
3 | 评估会议 | 产品负责人和团队一起对整个产品 Backlog 进行评估， 提出划分发行版本和Sprint 计划的主要依据。 | 评估出产品 Backlog 中各项问题的相对工作量。
4 | Sprint 计划会议1 | 产品负责人和团队一起， 在先前评估的成果基础上， 定出 Sprint 目标和既定产品 Backlog。 | 确定产品Backlog和Sprint目标
5 | Sprint 计划会议2 | 在 Sprint 计划会议 2 中， 团队将既定产品Backlog 中的每一项细化成多个任务。 每个任务完成的时间限定在一天内。 | 确定所有任务， 生成 Sprint Backlog， 确认 Sprint 目标
6 | Scrum 每日例会 | Scrum 每日例会有助于团队进行自我组织。这是项目团队成员间的一个进度协调会议。会议每天都在同一时间同一地点举行。时间限定在 15 分钟内。当然如果人数偏多，时间可以稍延长一些。 | 团队成员间工作进度的沟通和协调
7 | Sprint 评审会议 | 项目开发的进度是通过对实际已完成产品的功能的审核来进行控制的。 由产品负责人断定实际所发布的功能是否与既定的 Sprint 目标一致。 | 根据团队这次 Sprint 所发布的版本， 评审相关的 Backlog 中的问题， 检查是否已达到 Sprint 的目标。
8 | Sprint 回顾会议 | 审视和适应的能力是 Scrum 的基础。在 Sprint 回顾会议期间，项目团队会分析Sprint中的成功经验和所遇到的障碍。 | 通过总结以往的实践经验来提高团队生产力。
备注： | 障碍 Backlog | 积压的待处理事务
| parking lot | 用来收集会议中新出现的， 不在议程中的问题的区域
| Story Point | Story Point 不是时间量，是用来衡量一个 User Story 相对于其他 User Story 的工作量。取值为1， 2， 3， 5， 8， 13， 21， 34， 89其中一个

## 障碍Backlog
障碍 Backlog
序号 | 步骤 | 步骤内容
1 | 步骤1 | 在挂纸板上准备一个三栏的表： 新事项， 正在处理事项， 已完成事项
2 | 步骤2 | 仔细检查以下的九大典型障碍， 如果您正在经受其中某个障碍的煎熬： 把它记录在贴纸上，并把它贴到障碍 Backlog 的“新事项”栏中
3 | 步骤3 | 把所有已知的障碍加入到障碍 Backlog 的“新事项”栏中
4 | 步骤4 | 按优先级排列“新事项”栏中的障碍问题
5 | 步骤5 | 每当您开始着手解决一个障碍问题时， 将它移至“正在处理事项”栏中
6 | 步骤6 | 尽快解决这个障碍
7 | 步骤7 | 障碍得到解决时， 将它移到“已完成”事项栏中
8 | 步骤8 | 在 Scrum 每日例会和 Sprint 回顾会议中收集新的障碍问题
九大典型障碍
| 1 | 会议规则没能被遵循
| 2 | 产品远景和 Sprint 目标不清晰
| 3 | 没有产品负责人负责回答提问
| 4 | 产品 Backlog 未能按商业价值区分优先级
| 5 | 并不是所有负责交付产品的人员都是团队里的成员
| 6 | Scrum Master 还要处理其他任务， 不能集中精力
| 7 | 团队人数过多（ 多于7个开发人员）
| 8 | 团队没有能坐在一起工作的空间
| 9 | 团队的 Sprint Backlog 混乱

## 全员会议
全员会议
序号 | 阶段 | 步骤 | 步骤内容
1 | 会议准备 | 步骤1 | %会议有明确的目标。 %所有与会者都收到邀请。 %至少在会议举行一天前确定好议程。 %将会议目标和议程已被发送给所有与会者。 %所有会议资源都已预订：房间、投影仪、可以访问网络的笔记本、挂纸板和荧光笔。 %在会议开始前会议室已经完全准备好。 %同时注意时间管理。
2 | 会议进程 | 步骤2 | 介绍会议的目标
3 |  | 步骤3 | 介绍会议的议程
4 |  | 步骤4 | 如果展开了一个不在议程中的话题讨论时：将它加入到挂纸板上的 parking lot 中
5 |  | 步骤5 | 如果会议结束时间已到但仍未达到会议目标时：安排一个新的会议
6 |  | 步骤6 | 如果与会者达成了一致的结果：把结果写在挂纸板上，确保所有人都认同这个结果
7 |  | 步骤7 | 如果 parking lot 中有议题：为各议题安排一个责任人，把他的名字加在相应的议题的旁边
8 |  | 步骤8 | 确保每个与会者都知道如何可以获得这次会议的结果

## 评估会议
评估会议
序号 | 阶段 | 步骤 | 步骤内容
1 | 会议准备 | 步骤1 | %邀请与会者：产品负责人、Scrum Master、团队所有成员。 %已按优先级排列好产品 Backlog 中的各项问题。 %把产品 Backlog 公开给所有人， 保证其可被获取。 %在用作计划纸牌的一组卡片上写上标签1， 2， 3， 5， 8， 13，21， 34， 89， 并发到每个团队成员的手上。
2 | 会议进程 | 步骤2 | 介绍会议的目标
3 |  | 步骤3 | 产品负责人介绍其需要评估的产品 Backlog 中的那些部分
4 |  | 步骤4 | 如果完全还没开始着手对 Backlog 中的问题进行评估：选择 Backlog 中您认为是最小用例的问题， 并指派其工作量为 2 个Story Point
5 |  | 步骤5 | 对于产品 Backlog 中的各项问题： 由产品负责人来解释 Backlog 中该问题背后的详细用例。 团队各成员选出其手上的一张计划卡片， 以投票决定他所认为的该问题的工作量大小。 所有团队成员同时亮出他们的卡片。 如果评估结果有分歧， 让意见分歧最大的成员进行辩论， 然后再次投票， 直到所有人意见一致。 评估结果被添加到 Backlog 项
6 |  | 步骤6 | 通过简洁的总结来结束评估会议，如果有需要的话， 再安排时间另开一个评估会议
7 |  | 步骤7 | 确保每个与会者都知道如何可以获得这份已评估完的产品 Backlog

## Sprint计划会议1
Sprint计划会议1
序号 | 阶段 | 步骤 | 步骤内容
1 | 会议准备 | 步骤1 | %邀请与会者：产品负责人、Scrum Master、团队所有成员。 %已按优先级排列好产品 Backlog 中的各项问题。 %已评估 Backlog 中的各项问题 %把产品 Backlog 公开给会议中的每个人， 保证其可被获取。 %预期团队中有哪些人已明确会缺席（ 如度假）。 %保证房间环境适合小组讨论。 %每个人都可以获取上次 Sprint 评审会议和 Sprint 回顾会议的结果。 %Sprint 时间表已经安排：Sprint 计划会议 1 、Sprint 计划会议 2、Scrum 每日例会、Sprint 评审会议、Sprint 回顾会议的时间安排以及Sprint 的第一天、最后一天已确定。 %（ 可选） 为既定 Backlog 准备图钉板：一个至少 2x2 米的图钉板、卡片和贴纸、荧光笔 %（ 可选） 用作计划纸牌的卡片
2 | 会议进程 | 步骤2 | 把 Sprint 时间表公开给所有人
3 |  | 步骤3 | 把 Sprint 评审会议的结果公开给所有人
4 |  | 步骤4 | 把 Sprint 回顾会议的结果公开给所有人
5 |  | 步骤5 | 产品负责人向团队产品阐述产品远景
6 |  | 步骤6 | 产品负责人和团队一起确定 Sprint 目标
7 |  | 步骤7 | 如果 Backlog 里有问题遗漏：产品负责人有权限往 Backlog 里添加问题
8 |  | 步骤8 | 如果产品 Backlog 中的各项还没能合理地按优先级排序:产品负责人对产品 Backlog 中的各项按优先级排序
9 | 会议结果 | 步骤9 | 产品负责人和小组成员相互认可这 Sprint 目标和既定产品 Backlog
Backlog评估问题参考
| 产品 Backlog 完全未被评估 | 选择 Backlog 中您认为是最小用例的问题， 并指派其工作量为 2 个Story Point，以这个最小用例的工作量标准， 分配 Backlog 中其他问题的 Story Point
| Backlog 中的一些问题尚未被评估 | 根据其他问题工作量， 评估这些问题的 Story Point 量
备注： | 如果Sprint周期为30天，其他Scrum会议时间建议如下
| 会议名称 | 时间安排
| Sprint 计划会议1 | 4h
| Sprint 计划会议2 | 4h
| Scrum 每日例会 | 15min
| Sprint 评审会议 | 2h
| Sprint 回顾会议 | 3h

## Sprint计划会议2
Sprint计划会议2
序号 | 阶段 | 步骤 | 步骤内容
1 | 会议准备 | 步骤1 | %邀请与会者：产品负责人、Scrum Master、团队所有成员。 %任务规划时可以参考既定产品 Backlog %（可选）为既定 Backlog 准备图钉板：一个至少 2x2 米的图钉板、卡片和贴纸、荧光笔
2 | 会议进程 | 步骤2 | 团队成员从 Backlog 的各项问题中分出相应的任务
3 |  | 步骤3 | 确保考虑到工作中所有的细节:编码、测试、代码评审、会议、学习新技术、编写文档
4 |  | 步骤4 | 如果任务需时超过一天：尝试把该任务分割成几个小任务
5 |  | 步骤5 | 如果团队认为 Sprint Backlog 中项过多：和产品负责人一起删减 Backlog 中的问题
6 |  | 步骤6 | 如果团队认为 Sprint Backlog 中的项过少：和产品负责人一起从产品 Backlog 中选出最重要问题， 加入
7 |  | 步骤7 | 团队确认 Sprint 目标
8 | 会议结果 | 步骤8 | Sprint 目标和 Sprint Backlog 对于公司内的所有人都是公开的
9 |  | 步骤9 | 所有团队成员都可以获取 Sprint Backlog 中的任务

## Scrum每日例会
Scrum每日例会
序号 | 阶段 | 步骤 | 步骤内容
1 | 会议准备 | 步骤1 | %为每日例会准备固定会议室、固定时间 %邀请与会者：产品负责人、Scrum Master、（可选） 产品负责人、（可选） 相关人员。 %在 Sprint Backlog 上的所有任务都是可以增删修改， 可重排序的 %任务的状态可设为“待处理” ， “正在处理”，“已完成”的
2 | 会议进程 | 步骤2 | 上次会议时的任务哪些已经完成?把任务从“正在处理”状态转为“已完成”状态
3 |  | 步骤3 | 下一次会议之前， 你计划完成什么任务？ 如果任务状态为“待处理” ： 转为“正在处理”状态 如果任务不在 Sprint Backlog 上： 添加这个任务 如果任务不能在一天内完成： 把这任务细分成多个任务 如果任务可以在一天内完成： 把任务状态设为“正在处理” 如果任务状态已经是“正在处理” ： 询问是否存在阻碍任务完成的问题
4 |  | 步骤4 | 有什么问题阻碍了你的开发，如果有阻碍你开发进度的问题： 把该障碍加入到障碍 Backlog 中
5 |  | 步骤5 | 如果展开了一个问题的讨论，提醒团队的成员们注意把精力集中在回答关键问题上
6 |  | 步骤6 | 如果相关人员想发表些言论：礼貌地提醒他， 该会议只允许让小组成员讨论
7 | 会议结果 | 步骤7 | 得到更新的障碍 Backlog
8 |  | 步骤8 | 得到更新的 Sprint Backlog
9 |  | 步骤9 | 更新的工作进度图

## Sprint评审会议
Sprint 评审会议
序号 | 阶段 | 步骤 | 步骤内容
1 | 会议准备 | 步骤1 | %邀请与会者：产品负责人、Scrum Master、团队所有成员 %对于每个人来说 Sprint 目标都是公开的 %对每个人来说既定产品 Backlog 是公开的， 可获取的 %小组准备好工作站和设备等等， 用以展示产品的新功能
2 | 会议进程 | 步骤2 | 团队按 Backlog 中的问题， 逐个地介绍这次 Sprint 的结果和演示新功能。
3 |  | 步骤3 | 如果产品负责人想要改变功能：添加一个新问题到产品 Backlog 中
4 |  | 步骤4 | 如果对功能有一个新的想法：添加一个新问题到产品 Backlog 中
5 |  | 步骤5 | 如果小组报告项目遇到阻碍现在还没能解决：把该障碍加入到障碍 Backlog
7 | 会议结果 | 步骤6 | 对这次 Sprint 的结果和整个产品的开发状态的共识

## Sprint回顾会议
Sprint 回顾会议
序号 | 阶段 | 步骤 | 步骤内容
1 | 会议准备 | 步骤1 | %邀请与会者：Scrum Master、团队所有成员、（可选）产品负责人 %附属工具：为所有参与者准备的荧光笔、贴纸、红色和绿色的白板磁吸、白板和挂纸板 %在挂纸板上写上主要指导原则 %在挂纸板上画上一个至少三页纸连在一起长的时间轴 %在挂纸板上写上“我们的成功经验是什么” %在挂纸板上写上“有什么能够改进” %在挂纸板上写上“谁负责” ， 然后分成两个区域——“团队”和“公司”
2 | 会议进程 | 步骤2 | 介绍会议目标
3 |  | 步骤3 | 介绍会议主要的指导原则
4 |  | 步骤4 | 在时间轴上， 标记出 Sprint 的开始和结束时间
5 |  | 步骤5 | 向与会者解说如何使用该贴纸进行工作
6 |  | 步骤6 | 派发贴纸， 并且让每人写上他们认为这次 Sprint 中最为重要的事， 限时 5 分钟
7 |  | 步骤7 | 每个与会者轮流把他的贴纸贴到挂纸板的时间轴上， 并用两句话来解说这事有什么特别的地方
8 |  | 步骤8 | 分发贴纸， 并让每人写上“我们的成功经验是什么” ， 限时5分钟
9 |  | 步骤9 | 每个与会者轮流把他的贴纸贴到挂纸板“我们的成功经验是什么”的区域上， 并解说。
10 |  | 步骤10 | 分发贴纸， 并让每人写上“有什么能够改进的” ， 限时5分钟
11 |  | 步骤11 | 每个与会者轮流把他的贴纸贴到挂纸板“有什么能够改进的”的区域上， 并解说。
12 |  | 步骤12 | 对于挂纸板上“有什么能够改进”的区域中的每一项，询问团队“谁去负责解决这个问题？ ”把贴纸移到挂纸板中“谁负责”的区域中
13 |  | 步骤13 | 和团队一起把这些区域按优先次序排好
14 |  | 步骤14 | 给会议做个总结，每个与会者对 Sprint 回顾会议作简短的回馈
15 | 会议结果 | 步骤15 | 挂纸板上“谁负责”这栏对于公司内所有人是公开的
16 |  | 步骤16 | 把与公司范围相关的障碍增加到障碍 Backlog 中去
17 |  | 步骤17 | 把与团队范围相关的障碍增加到障碍 Backlog 中去
备注： | 主要指导原则：不管我们现在发现了什么问题， 我们必须懂得并坚信每个人通过他们当时所知的， 他所拥有的技能和可得到的资源， 在限定的环境下， 都尽其所能做出了最好的成绩
使用贴纸时， 注意一张贴纸只记录一件事。